## フォームの回答 1
タイムスタンプ | 名前 | 問題 | 原因 | 解決 | 問題
2016-03-28 12:56 | いわた | 購入確認画面で「確認」ボタンを押すと購入される | 「購入」ボタンに変更したら解決 | します
2016-03-28 13:05 | 岩田 | 情報変更画面でエラーが出た際に、メッセージが変な位置に表示される | cssがきいてない
2016-03-28 13:14 | いわた | 管理者購入履歴画面にて、各種検索を行うと、ユーザーＩＤの取得ができずに消える | ①jspにユーザーＩＤ変数未定義②アクションにてユーザーＩＤのゲッターセッター未定義
2016-03-28 13:15 | いまにし | 購入画面の金額→期間と金額に変更したい
2016-03-28 13:15 | いわた | 管理者商品編集画面にて、商品の検索を実施したら、説明文がすべて消える | ①jsp変数未定義か②アクションにゲッターセッター未定義
2016-03-28 13:18 | いわた | 管理者商品編集にて、エラーメッセージがわかりづらい（優先度 ： 低） | 文字色が黒、文字が小さい
2016-03-28 13:21 | 舘下 元徳 | クレジットカードを登録していない状態で購入ボタンを押すと真っ白い画面になる | XMLファイルでリダイレクトアクションを使用してい、現環境がリダイレクトアクションに対応していないためと考えられる
2016-03-28 13:23 | いわた | 管理画面にて、①商品編集②ユーザー編集③購入履歴をそれぞれ押下すると、左上のタイトルにバラつきがある。フォントの違い、名前の違いなど | あわせていない | 文言とフォントをあわせる
2016-03-28 13:24 | 舘下 元徳 | twitterの戻るボタンを押下した際にエラーが出る | 戻るボタンに対してのリダイレクトができてない
2016-03-28 13:25 | いわた | 管理者画面の購入履歴のページのみ、サブタイトルのマージン値が違う （優先度：低） | マージンの値設定ミス | マージンの値修正
2016-03-28 13:26 | いわた | 管理者画面にて、表の表示件数が各画面によってばらつきがある | 購入履歴のみ少ない | 数値を修正
2016-03-28 13:26 | いわた | 管理者画面にて、商品の追加のみリンク先が長いため、文字が青い | aタグの閉じミス？
2016-03-28 13:27 | いわた | 管理者画面にて、表のカラムがtext-align : center のものとそうでないものがある | 統一していない
2016-03-28 13:31 | いわた | ユーザー マイページ画面だけ、フッターが上にあがってくる | 不明
2016-03-28 13:31 | いわた | 退会画面もフッターが上にあがってくる | 不明
2016-03-28 13:32 | カード情報を登録しないと | 中川 | ちゃんと、はじけていない | scriptをいじってちゃんとはじくようにする
2016-03-28 13:33 | いわた | Ｑ＆Ａにて、支払い方法を「カードのみ」となっているが、全画面略してはいけないということで、「クレジットカード」に統一しているため、ここも統一すべき？ （優先度：低） | 文言のみ
2016-03-28 13:34 | 舘下 | 管理者にログインしたと同時に本チケットサイトに行くと勝手にログイン状態になり、且つマイページ、購入画面に正しく遷移されない
2016-03-28 13:35 | いわた | Ｑ＆Ａにて、「本サイトキャンセルは対応しておりません」の文言が変 | 文法上？ | キャンセルは対応しておりません とか？
2016-03-28 13:36 | いわた | Ｑ＆Ａにて、「ログイン後画面上部のマイページ欄からマイページ画面に入っていただき、 その後情報変更ボタンを押していただければ各種変更可能です。」わかりづらい？優先度 ： 低 | 文法？ | ログイン後、マイページ画面から各種変更可能です。 でいいのでは。
2016-03-28 13:36 | 星野 | 新規登録画面のクレジットカード名義入力の部分 小文字の半角英数字で入力するとエラーメッセージが出てしまう | 大文字の半角英数字で入力するように誘導されていないため | エラーメッセージに大文字の半角英数字を入力するように促す文言を追加する
2016-03-28 13:36 | 番匠 健 |  | カラム名｢ゆーざーID｣の変数がDTO及びJSP上で同値に設定されておりませんでした。 尚、JSP上では｢userId｣、DTO上では｢id｣、となっております。 | DTOの変数名及びゲッター、セッターの変更。 付随してDAOで使用しているセッターの変更が必要です。
2016-03-28 13:37 | いわた | 情報変更にて 「☆ご購入時はクレジットカード情報必須となります」のみ、句点がない。 | 句点がないだけ
2016-03-28 13:38 | いわた | ログイン画面のみ、ヘッダーがない | 仕様なのか、つけ忘れか不明
2016-03-28 13:40 | いわた | 登録完了画面もフッターがあがってくる | 不明
2016-03-28 13:42 | いまにし | メイン画面でクレカ情報がない状態で、購入ボタンを押すと白いページでとまる。 | struts.xmlのアクション名が変
2016-03-28 13:42 | 番匠 健 | オース認証でログインし｢メイン画面｣の｢購入｣ボタンを押下した際、 画面がホワイトアウトする | 不明 | 不明
2016-03-28 13:43 | いまにし | 管理者画面にログインした状態で、ユーザー用画面に行くとログイン状態＆遷移によってエラー | sessionのキー名は変えたほうがよくない？？
2016-03-28 13:44 | 舘下 | 購入履歴のユーザーIDが表示されない | JSP内の変数が間違っているため。
2016-03-28 13:48 | いわた | 管理者画面の商品編集のみ、ページャーのタイプが違う | 統一ミス
2016-03-28 13:48 | くぼ |  | 「このメールアドレスは既に使用されています。」とメールアドレス重複時の機能はしているので、表示箇所の変更をすればいいと思います。
2016-03-28 13:48 | 番匠 健 | 先の｢メイン画面｣の｢購入｣ボタン押下した際の不具合について追記します。 アカウントを登録した際、クレジットカード情報が登録されていない時、 不具合が発生することを把握致しました。 尚、オース認証、普通認証両方で確認済み | 不明 | 不明
2016-03-28 13:52 | 舘下 | 訂正購入履歴画面の変数のくだりはAdminSelectPurchaseHistoryDTOの変数名が間違っていました | 訂正購入履歴画面の変数のくだりはAdminSelectPurchaseHistoryDTOの変数名が間違っていました
2016-03-28 13:54 | いわた | チケット選択画面にて、絵柄を選ぶところに何もサブタイトルがないので、これは何？ってなりそう 優先度： 低 |  | サブタイトル → 絵柄選択 など、付け加えるとわかりやすい
2016-03-28 13:56 | いわた | 購入確認画面にて、種類カラムの横が空になっている
2016-03-28 13:57 | いまにし | 管理者商品編集の商品追加、金額がでかいと0円になる | テキストボックスでmaxlengthみたいなのつける
2016-03-28 13:58 | いわた | チケット選択画面にて、団体のみプルダウンがないが、そういう仕様なのか不明
2016-03-28 14:00 | 星野 | メイン画面購入ボタン押下時 クレジット情報が入力されているアカウントで購入ボタンを押下すると画面が真白になる | 不明 | 不明
2016-03-28 14:07 | 番匠 健 | ｢購入完了画面｣で｢確認｣ボタンを押下し購入を確定し、 ｢管理者、購入履歴画面｣にて購入した情報を確認致しました所、 ｢購入枚数｣が実際に購入した枚数と相違している事が有ることを確認しました。 | 不明 | 不明
2016-03-28 14:20 | 番匠 健 |  | ｊｓｐの｢購入確認｣が書かれているタグが、 ｢購入確認画面｣のみ<h4>を使用している。 尚、他の管理画面は<h3>を使用している。 | <h3>タグに変更 | ｢購入確認画面｣左上部の｢管理画面｣の文字が他の管理画面より小さい